Załącznik nr 11

do SIWZ –b-5/09

Zakres robót i termin ich wykonania w etapach zgodnie z harmonogramem rzeczowym

Dot. przetargu nieograniczonego nr b- 5/2009 na inwestycję pn. „Przebudowa  i adaptacja strażnicy OSP w Domaniowie z przeznaczeniem na działalność kulturalno-rekreacyjną”.

|  | Wykaz robót | I etap- 15 lipca 2010r. | II etap 15 listopada 2010r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Roboty budowlane |  |  |
| 1 | Fundamenty pod oparcie istniejącego biegu klatki schodowej | x |  |
| 2 | Dobudowa-wiatrołap | x |  |
| 3 | Fundamenty pod oparcie istniejącego biegu klatki schodowej | x |  |
| 4 | Podkłady pod posadzki | x |  |
| 5 | Rozbiórki+nadproża | x |  |
| 6 | Ściany | x |  |
| 7 | Stropodach | x |  |
| 8 | Docieplenie stropodachu | x |  |
| 9 | Stolarka |  | x |
| 10 | Tynki | x |  |
| 11 | Posadzki |  | x |
| 12 | Malowanie |  | x |
| 13 | Parter; rozbiórki murowe | x |  |
| 14 | Pomieszczenia w.c. | x |  |
| 15 | Stolarka |  | x |
| 16 | Remont drzwi garażowych |  | x |
| 17 | Malarskie |  | x |
| 18 | Posadzki |  | x |
| 19 | Nadproża nad oknami parteru | x |  |
| 20 | I piętro ; budowlane +posadzki | x |  |
| 21 | Stolarka |  | x |
| 22 | Malarskie |  | x |
| 23 | Nadproża nad oknami piętra | x |  |
| 24 | Poddasze | x |  |
| 25 | Dach | x |  |
| 26 | Elewacje |  | x |
| 27 | Elementy zewnętrzne; chodniki +opaska |  | x |
| 28 | Plac dojazdowy |  | x |
| 29 | Uzupełnienie ogrodzenia | x |  |
|  | Roboty w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych |  |  |
| 1 | Roboty demontażowe elementów wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej | x |  |
| 2 | Wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna | x |  |
|  | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |  |  |
| 1 | Prace demontażowe, | x |  |
| 2 | Zasilanie i tablica ZL | x |  |
| 3 | Tablica TB | x |  |
| 4 | Instalacje elektryczne wewnętrzne, osprzęt, oprawy |  | x |
| 5 | Instalacja odgromowa | x |  |
| 6 | Oświetlenie terenu |  | x |
| 7 | Badania i pomiary |  | x |