UMOWA  Nr……( projekt)

zawarta w dniu …………………. 2009r. w Przytyku pomiędzy Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku, 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57 zwanym w dalszej części umowy "Zamawiającym", reprezentowaną przez:

1.  inż. Stefana Błaszczyka – Wójta Gminy

a  ………………………………………………………………………………………………..

z drugiej strony, zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą", reprezentowaną przez:

1.  ……………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………….

zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

1. Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego z dnia ……………….. 2009r.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonanie: przebudowę drogi gminnej nr

350904W Potkanna – Posada.

2. Opis przedmiotu zamówienia.

2.1.  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 350904W Potkanna - Posada o długości  1 728,47m i szer. 5,00m.

Zamówienie obejmuje roboty drogowe tj.:

mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem  pni - 68szt., montaż ruch ochronnych A110PS na linii telefonicznej - 60m, oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu – 348,30m,   wykonanie rowu przydrożnego - 1981,79m3,   przepusty rurowe pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 40cm ze ściankami czołowymi 13 sztx5m - 65m, przepust rurowy pod drogą powiatową z rur o średnicy 60 cm wraz ze ściankami czołowymi – 10m, podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - 9125,88m2,  skropienie emulsją asfaltową podbudowy – 8919,07m2, nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy wiążącej 0/12,8mm dla KR1 po zagęszczeniu 4cm – 8919,07m2, skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych – 8746,72m2, nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3cm – 8746,72m2,  umocnienie poboczy z kruszywa łamanego grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm – 2592,00m2, montaż barier sprężystych jednostronnych -  96m,  pionowe znaki drogowe – 21szt.

2.2. Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest w druku kosztorysu do oferty stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej umowy.

2.2.1. W ramach wyszczególnionych w w/w kosztorysie robót należy wykonać również:

-wszelkie roboty-prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę robót ujętych w kosztorysie do oferty, w tym prace pomocnicze i towarzyszące wynikające ze specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej: m.in. bieżącą obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą / 3 egz./ Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu budowy,

- wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji (projektu umowy, specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, kosztorysu do oferty).

2.2.2. Materiały, urządzenia niezbędne do realizacji zleconych robót, w tym przewidziane 
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i kosztorysie  do oferty zapewnia Wykonawca.

2.2.3. Materiały, o których mowa w pkt 2.2.2., powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej.

2.2.4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie 
z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w specyfikacji technicznej.

3.3. Prace na obiekcie należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną stanowiącą zał. nr 2 do niniejszej umowy oraz  kosztorysem do oferty.

3.3.1. W sprawach nie uregulowanych w dokumentach podanych w pkt 3.3. należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych, norm państwowych, branżowych, przepisów prawa budowlanego oraz sztuki inżynierskiej.

§ 2

Przekazanie terenu budowy oraz niezbędne do realizacji dokumenty (w tym dokumentację projektową) Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

§ 3

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

a) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadującym 
z przekazanym terenem budowy,

b) szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: projektem czasowej organizacji ruchu, przepisami BHP.

2. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem końcowym obiektu Wykonawca naprawia na własny koszt.

§ 4

1. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

1.1. Wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

1.2. Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy.

1.3. Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego robót w zakresie określonym w specyfikacji technicznej.

1.4. Wykonawca zapewni funkcjonujące laboratorium umożliwiające przeprowadzenie

kompleksowych badań z zakresu robót objętych zamówieniem.

1.5.  Przy wykonywaniu prac na obiekcie (w pasie drogowym) Wykonawca zobowiązany jest:

a) wykonać i uzgodnić projekt (projekty) czasowej organizacji ruchu na czas robót zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729);

b) dokonać oznakowania terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej

organizacji  ruchu;

c) wykonać wszelkie inne prace, roboty, obiekty wynikające z uzgodnionego projektu

czasowej organizacji ruchu (drogi tymczasowe, objazdy, itp.;

d) w okresie trwania robót (do czasu oddania drogi do ruchu) utrzymywać w stanie sprawno-

ści oznakowanie robót, o którym mowa w pkt b) niniejszego punktu oraz wykonane obiekty,

roboty, o których mowa w pkt c) niniejszego punktu;

e) po wykonaniu stałej organizacji ruchu zlikwidować czasowe oznakowanie terenu oraz

obiekty (drogi tymczasowe, objazdy itp.). Uzyskane z likwidacji materiały, urządzenia

stanowią własność Wykonawcy (znaki, płyty drogowe, kruszywo drogowe, itp.).

2. Koszt robót – prac wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu nie podlega odrębnej

zapłacie  i przyjmuje się, że jest włączony w cenę zamówienia.

3. Wykonawca dokona, przez uprawnionego geodetę, tyczenia głównych osi obiektu, poda

repery robocze, wykona inwentaryzację geodezyjną wykonanych obiektów oraz inne prace

pomiarowe podane w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. Dokumenty

geodezyjne, tyczenie i 3 egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót

Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Wymienione prace ujęte są w kosztorysie do oferty

robót pod poz. 1 (roboty pomiarowe).

§ 5

Termin wykonania zamówienia:  ………………….. dni od daty podpisania umowy.

§ 6

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonane roboty, licząc od daty odbioru końcowego.

§ 7

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy:

- Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe wg. kosztorysu do oferty. Wynagrodzenie dla zakresu robót określonego kosztorysem stanowiącym zał. nr 1 do umowy w kwocie łącznej brutto ( z 22 % podatkiem VAT): brutto …………………………… PLN

(słownie: …………………………………………………………………………………….)

- Wynagrodzenie ustalone w pkt a) niniejszego ustępu może ulec zmianie w przypadku  urzę-

dowej zmiany, podanej w kosztorysie do oferty, stawki podatku VAT.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy ostateczne wynagrodzenie ustalone w sposób podany
 w kosztorysie do oferty, na podstawie opracowanego kosztorysu powykonawczego za faktycznie wykonane ilości jednostek obmiarowych i zryczałtowane ceny jednostkowe podane w kosztorysie do oferty z uwzględnieniem postanowień zawartych w pkt b) niniejszego ustępu.

2. Wynagrodzenie za roboty uzupełniające ( o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych), będzie ustalone zgodnie z ustępem 1pkt 1.c niniejszego paragrafu.

§ 8

1.Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie: 1 fakturą  końcową po dokonaniu odbio-

ru.

# 2. Faktura końcowa będzie wystawiona na podstawie potwierdzonych przez inspektora nadzoru dokumentów, tj.: protokołu odbioru wykonanych robót  i kosztorysu opracowanego w/g zasad podanych w § 7 ust. 1 pkt c.

3. Rozliczenie za wykonane roboty objętych niniejsza umową nastąpi na podstawie faktury VAT

wystawionej przez Wykonawcę na:

Gmina Przytyk

ul. Zachęta 57

26-650 Przytyk

NIP 948-238-04-24

4. Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury  u Zamawiającego.

W przypadku zatrudnienia podwykonawców, faktura końcowa zostanie zapłacona w terminie do 30 dni od daty jej złożenia  u Zamawiającego i uregulowaniu przez Wykonawcę należności podwykonawcom.

§ 9

1.   Przekroczenie terminu oddania obiektu z przyczyn zależnych od Wykonawcy spowoduje

pomniejszenie należnego wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą 0,2% wartości umowy za

każdy dzień przekroczenia terminu.

2. W przypadku wystąpienia w wykonanych robotach wad nie dających się usunąć a umożliwiających eksploatację obiektu Zamawiający pomniejszy należne wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę do 10% wartości umowy.

3. Wady w robotach, stwierdzone podczas odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi dające się

usunąć, Wykonawca usunie w terminie i w sposób wspólnie ustalony.

4. Za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca

zapłaci karę w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia uzgodnionego jako termin usunięcia usterek.

5. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu realizacji przez Wykonawcę zamówienia w sposób istotnie odbiegający od warunków umowy/ w tym specyfikacji technicznej/ upoważnia Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 5% wartości umowy.

6. Kwoty kar, o których mowa w niniejszym paragrafie będą potrącane przez Zamawiającego z

należytego Wykonawcy wynagrodzenia.

7. Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie należności Wykonawcy.

8. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody Zamawiający i Wykonawca mogą

dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 10

1. Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie lub przy współpracy z niżej wymienionymi

podwykonawcami:

-  ………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………

Zmiana podwykonawcy ustalonego w ofercie – umowie lub podzlecenie robót innym podwyknawcom wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podmiotów, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również podmiotów, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

3. Wykonawca ureguluje wynagrodzenie podwykonawcom w terminie umownym i nie później

niż w terminie określonym ustawą z dnia 12.06.2003r. o terminach zapłaty w transakcjach

handlowych (Dz. U. z 2003r. Nr 139, poz. 1323 z późn. zm.). Fakt uregulowania w/w wynagrodzenia Wykonawca udokumentuje Zamawiającemu w terminie do 10 dni od daty odbioru końcowego obiektu.

§ 11

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku realizacji przez Wykonawcę zamówienia w sposób istotnie odbiegający od ustalonych warunków umowy (specyfikacji technicznej).

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży           w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy (art. 145 Prawo zamówień publicznych).

§ 12

1. Odbiór końcowy dokonany będzie po przedłożeniu przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych, pomiarów kontrolnych, prób - przewidzianych  w dokumentacji, specyfikacji technicznej oraz w obowiązujących normach i przepisach.

2. Odbiór końcowy przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót.

§ 13

1. Inspektorami nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie:

…………………………………………………………………

2. Kierownikiem budowy  z ramienia Wykonawcy będzie:

…………………………………………………………………..

3. O propozycji zmian inspektorów nadzoru oraz kierownika budowy strony będą się wzajemnie pisemnie powiadamiały.

4. Osoby podane w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą stosowane ustalenia podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przedmiotu umowy, przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655z późniejszymi zmianami) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

§ 15

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej  pod rygorem nieważności.

§ 16

Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu na rzecz osób trzecich.

§ 17

Wszelkie spory wynikłe z treści i realizacji umowy będą poddane orzecznictwu właściwego sądu powszechnego w Radomiu.

§ 18

Integralną częścią niniejszej umowy są:

- Kosztorys do oferty (załącznik nr 1),

- specyfikacja techniczna (załącznik nr 2),

§ 19

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, pozostałe dwa egzemplarze pozostają u Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                   	 		                  WYKONAWCA: